**Referat**

**Prosjektgruppemøte 2/2023**

**Hovedprosjekt Et bærekraftig Moskenes**

|  |  |
| --- | --- |
| **Møtetype:** | Fysisk møte |
| **Tid:** | 26. september 2023 12.00 til 14:00 |
| **Sted:** | Kommunestyresal, Rådhuset, Moskenes |
| **Deltakere:** | Prosjektgruppen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Funksjon** |
| Siri Halvorsen | Kommunedirektør og prosjektleder |
| Hans Erik Utne | Ass. Prosjektleder |
| Siw Skaar | Etatsjef helse og omsorg |
| Margrete Tennes | HR og lederstøtte |
| Matias Hana | Plan og næringssjef |
| Margrethe Kristiansen | Prosjektressurs WSP |
| Ganga Larsen | Hovedtillitsvalgt Delta |

Forfall:

|  |  |
| --- | --- |
| **Navn** | **Funksjon** |
| Bente Anita Solås | Prosjektkoordinator |
| Terje Abrahamsen | Teknisk sjef  |
| Arne Sundheim | Prosjektressurs WSP |
| Julie Wiig Raknes | Hovedtillitsvalgt NSF |
| Anita Tilrum | Hovedverneombud  |
|  |  |

**Agenda**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SAKSNR.** | **SAK TIL BEHANDLING** | **KATEGORI** |
| **PG sak****1-2-2023** | ***Godkjenning av innkalling og agenda***Innkalling og agenda til prosjektgruppemøte legges frem for godkjenning.**Forslag til vedtak**Innkalling og agenda til prosjektgruppemøte godkjent. | **Beslutning** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PG sak****2-2-2023** | ***Hovedprosjektets «Et bærekraftig Moskenes»***Status og fremdrift i hovedprosjektet og delprosjekter.Orientering om rapporteringsrutiner i prosjektet fra WSP sin side.Er det forslag til endringer / avklaringer i styringsdokumentet?**Vedtak**WSP rapporter hvert kvartal. Det ble gitt muntlig orientering om status i prosjektet. | **Orientering** |
| **PG sak****3-2-2023** | ***Kommunikasjonsplan***Gjennomgang av kommunikasjonsplan**Vedtak**Gjennomgang tatt til orientering. Legger inn i planen et ansatt møte i forkant av innbyggermøte. | **Beslutning** |
|  |  |  |
| **PG sak****4-2-2023** | ***Handlingsrom 2026 ( tiltaksplan)*** Tiltaksplan etter kommuneloven §28-4 (Robek)Gjennomgang status på planen og hva som må jobbes videre med frem mot ferdig økonomiplan 2024-2027.**Forslag til vedtak**WSP tar ansvar for beskrivelse av allerede hensyntatte tiltak i tiltaksplan «Robek». | **Orientering** |
| **PG sak****5-2-2023** | ***Neste styringsgruppe***Neste møte i styringsgruppen er planlagt til 3. oktober.**Forslag til vedtak**Forslår styringsgruppemøtet 3.oktober utgår. Ny styringsgruppen vil bli oppdatert i forbindelse med folkevalgtopplæring 25. og 26.oktober. | **Beslutning** |
| **PG sak****6-2-2023** | ***Godkjenning av referat fra møte***Referat fra prosjektgruppemøte vil bli opplest/gjennomgått i møtet.**Forslag til vedtak**Referat fra prosjektgruppemøte godkjent. | **Beslutning** |

Moskenes, 26. september 2023

Hans Erik Utne

Ass. prosjektleder